## V1.0产品定义概念
解放企微群智能运营工具
背景： 解放现有多种企微群在服务过程中回复效率较低，响应效果较差，不能将群内各角色的问题及时有效传递至问题解决人，导致企微群不够活跃，且造成最终用户服务满意度较差的服务体验
产品目标： 通过大模型对群内发言内容（含语音）的智能高效的理解、分类，将群内问题快速、准确的通过智能工单调度系统分发至相应的服务人员，对用户的问题进行及时有效的响应并关闭；并通过后续升级知识库和分类字典的方式，持续对系统进行迭代升级，使得企微服务系统最终能够实现智能理解、智能分类、智能派单、智能响应、智能升级的智能化服务的目标。
序号 | 服务对象 |  | 群内容形式 |  |  | 提问场景 | 回复方式 |  | 数据准备 |  |  | 工单调度 | 数据统计反馈 | 一期服务类别 |  | 二期服务能力 | 二期服务类别及功能
| 类别 | 群成员 | 文字 | 语音 | 图片 |  | 群内 | 群外 | 解放 | 鱼快 | 企微服务商 |  |  | 服务项 (咨询、维保、投诉) | 回复人角色
1 | 省级大群 (30*3) 3.5万人 | 解放调度人员 解放服务人员 用户 鱼快/解放托儿 鱼快客服人员 鱼快机器人 | 单/多条文字 | 单条语音 | 单条图片 | 同类别单人提问 (文字，语音，图片) | 机器人及时自动回复 | 400客服回复 | 关键字管理 （类别字典） | 鱼快服务群被动问题分类分析 | 敏感词/图片/表情/广告 | 创建（WEB/企微） | 埋点数据/分析数据 | 权益咨询 1.解放行 2.梦想合伙人 3.企微活动 | 机器人 群内客服 | 1.故障灯图片识别 2.故障码图片识别 | 服务站信息咨询 •名称位置 •营业时间 | 群内客服
2 | 经销商群 (300*3) 6.5万人 | 经销商管理人员 经销商服务人员 用户 鱼快/解放托儿 鱼快客服人员 鱼快机器人 | 文字互动 | 多条连续语音 | 多条图片 | 同类别多人交叉提问 | 群内鱼快客服回复 | 专题回复 | 专业同义词、近义词、谐音字、简称、别称 | 分类任务与服务角色对应关系 | 数据统计 | 分配（群内/外） | 数据分类/关联方/建模 | 4.维修预约 5.保养预约 | 群内客服 (经销商客服) | 4.多轮文字交互回复 （半监督学习） | 保修期咨询 | 群内客服
3 | 1v1高价值群 2万人 | 车主 司机（多个） 鱼快客服人员 鱼快机器人 |  | 语音互动 |  | 不同类别多人交叉提问 | 经销商人员回复 |  | 群内角色定义及有效信息（含车辆信息） | Q&A知识库 | 权限/安全等 | 跟踪与反馈 | 发送对象/形式/方式/频次 | 维修能力抱怨 6.备品调件慢 7.备品调件缺件 8.多次未修复 | 机器人 群内客服 400调度 | 3.故障知识学习 （大模型+知识库） | 年检咨询 | 群内客服
4 | [6 empty] | 群内其他角色回复 |  | 群内角色信息分级触达方式 | 同类问题同一角色/不同角色的多轮对话的大模型数据交互生成 |  | 统计/分析 | 数据评价标准 | 9.重大投诉 (敏感词-舆情) | 机器人 群内客服 400调度 | 鱼快部分诊修能力 5、爱车体检 6、清码 7、异常驾驶行为分析 | 油耗咨询 | 群内客服
5 | [8 empty] | 所有群内信息历史文本记录（语音转文本） | 服务评价体系（闭环） |  |  | 数据闭环方式 | 10.问询400电话号码 | 机器人 |  | 清码 | 群内客服
6 | [8 empty] | 群内历史问答 数据标签 | 埋点数据统计规则、分析、分发 |  |  |  | 11.图片类咨询 | 群内客服 |  | 用车咨询 | 机器人 群内客服
7 | [8 empty] | 对同类别问题设置优先级 | 新增群内容与类别拓展 |  |  |  | 12.其他 | 机器人 400调度
8 | [8 empty] | 类别优先级排序 | 行业关键字库及解析
9 | [8 empty] | 不同类别服务的现有流程，及对应服务人员的职责分工，及服务闭环方式 | 政策、法规数据切片解析 车辆官方文件切片解析
10 | [9 empty] | 诊修、保养等算法及推动规则（现有）
11 | [9 empty] | 保修、保养、检车数据库（车型、城市、车辆画像匹配）
12 | [9 empty] | 季节性服务提醒

## 用户产品看板-DEMO
场景 | 会话交互场景 | 业务流程
场景一、 保修期咨询自动回复 |  | 1、接收群消息“鹰途车EGR阀保修多长时间” 2、语义分析：鹰途、EGR、保修时间 3、知识库检索：三年 4、自动答复内容生成：您好，保修期三年（以购买发票时间为准） 5、创建工单：分类、创建时间、自动回复 6、群内自动答复：您好，保修期三年（以购买发票时间为准） | 一期输出DEMO内容
|  |  | 序号 | 工单类型 | 回复方式 | 产品场景描述
|  |  | 2 | 解放权益咨询 | 机器人群内自动回复
|  |  | 3 | 维修/保养预约服务 | 服务站人员群内回复
|  |  | 4 | 维修能力抱怨 | 1、机器人群内自动回复（安抚） 2、解放400客服群外介入（直接上升）
场景二、 保养预约咨询人工调度 |  | 1、接收群消息“车辆需要保养了，咋办？” 2、语义分析：保养服务 3、创建工单：分类、创建时间、人工答复 4、工单推送给员工
场景三、 低满反馈投诉上升后台回复 |  | 1、接收群消息“维修站服务态度太差了” 2、语义分析：服务态度、差 3、创建工单：分类、创建时间、人工调度 4、工单推送给员工 5、群内自动安抚：您好，您提到的问题，我们非常重视，会有服务专员与您沟通。 @客户

## 产品定义初版
产品 | 功能 | 功能描述 | 业务流程
智能机器人 | 消息接收与推送 | 能够实时接收客户在群里发送的消息，并推送给群内成员
| 自动回复 | 知识库匹配到内容后，机器人自动将信息回复到群内
| 消息监控 | 实时监测企微群内客户发送的每一条消息，确保不会遗漏任何信息。
| 消息识别（文字、语音） | 将用户发送的语音消息，识别转译为文字
| 会话分析匹配模型 | 对监控到的客户消息进行分析，提取关键信息，理解客户的意图和需求，例如识别客户是在咨询产品信息、反馈问题还是寻求技术支持等，并检索知识库提取答复信息
智能会话系统后台 | 关键词字典管理 | 关键词及其相关信息，如将 “保修期限”“售后维修” 等作为独立的关键词添加到系统中，确保知识库可以对这些关键信息进行精准匹配和处理。 |  | 分阶段可以
| 推送管理 | 根据消息，匹配对应的群、机器人、平台，进行推送，可查看推送结果
| 企微机器人管理 | 管理维护企微号，用于查看企微状态
| 群里管理 | 企微群服务基础功能，人工配置群、机器人关联关系
| 知识库管理 | 知识存储：集中存储各种与业务相关的知识文档、常见问题解答、产品手册、操作指南等信息，为机器人自动答复提供数据支持。 知识分类与索引：对存储的知识进行合理分类和建立索引，方便机器人能够快速准确地检索到与客户问题相匹配的答案，提高查询效率。 知识更新与维护：支持管理员对知识库中的内容进行定期更新和维护，确保知识的准确性和时效性，及时反映业务的变化和最新信息。
工单管理系统 | 工单创建 | 自动生成工单，将客户消息及相关信息完整地记录在工单中，包括客户身份、消息内容、发送时间等。
| 工单分配 | 根据工单的类型、紧急程度等因素，自动或手动将工单分配给合适的人工客服或相关部门进行跟进处理，确保工单能够得到及时有效的解决。
| 工单跟踪与反馈 | 人工客服在处理工单过程中，可以实时更新工单状态，记录处理进度和结果，方便客户和相关人员随时了解工单的处理情况。
| 工单统计与分析 | 对工单数据进行统计和分析，如工单数量、处理时长、客户满意度等，为企业优化业务流程、提升服务质量提供数据依据。
不同类型工单分阶段上线
| 知识库训练 | 小于10类工单；10类工单自动回复不大于5个，三类场景——机器人+工单后台 | 4月中 小批量验证两周5月批量上线
| 上什么功能解决哪些通用问题 | 语音文字自动工单调度（自动+人工） | 机器人自动回复 | 工单跟踪与统计
分类、回复知识库、调度与跟踪业务流后台配置-配置上自服务 | 上哪些业务工单流（分阶段）
6
7
| 待沟通问题 | 工单系统用哪个系统？解放是否有具体的要求，需要提供工单接口
产品设计、业务流程、资源（解放）、服务器资源 成本——2月底全部确定
技术确认点-杨诺（需要解放提供的服务器与大模型资源）

## 产品规划与业务蓝图
| 产品功能 | 工单类型覆盖 | 业务推广节奏
一阶段 | 机器人工单自动创建与分配 自动回复 工单监控（跟踪与统计） | 待确认 | 4月份小批量验证
二阶段 | 智能交互？ | 待确认 | 6月份全面推广

## 近期计划表
周期 | 时间 | 工作项 | 责任人
2025-02-22 | 2025-02-19 | 产品定义 、场景看板、工单类型分类与优先级 与解放完成讨论定版 | 鱼快&解放
| 2025-02-21 | 初步技术可行性与合作方确认（初步确认：OK，企微包三方接口输入信息，能力模块鱼快自研） | 鱼快
| 2025-02-22 | 产品初步上线计划（确定不同阶段上线的功能与工单类型） | 鱼快&解放
| 2025-02-21 | 业务问题、资源需求输出，初步排期 | 解放
|  | 一阶段工单业务流设计与评审 | 解放&鱼快
|  | 讨论定版分阶段业务推进计划 | 解放&鱼快
| 2025-02-28 | 一阶段产品原型初版
| 2025-03-05 | 确定解放支撑项落地计划（需求表）
| 2025-03-05 | 确认技术方案（分类大模型/知识库应用方式），解放数字化部支撑 | 鱼快
2025-03-10 |  | 细化一期产品功能、产品原型定版 | 鱼快&解放
开发排期与一阶段计划确定
2025-03-30 |  | 数据逐步导入（解放/鱼快）
产品开发实施
2025-04-15 |  | 产品上线（10个工单类型）
2025-04-30 |  | 小批量验证迭代（10个群）
2025-05-30 |  | 产品迭代_-200个
梦想合伙人上线-1000个
2025-06-30 |  | 产品迭代-推广1000+100

## 供应商信息对比
| 内容 |  | 微伴 | 微盛 | 推宝 | 注解
1 | 群内消息接收 |  | √ | √ | √ | 开通腾讯会话存档功能
2 | 语音转文字 |  | X | √ | X | 1、鱼快开发需单独采购识别模型/API, 2、需考虑方言发音（科大讯飞）
3 | 获取群消息需要群内成员同意 |  | √ | √ | √ | 需解放群主配合实施
4 | 关键词管理 |  | √ | √ | X | 1、微伴没有第三方接口，只能录入 2、微盛可以定制化开发接口 3、推宝没有此功能
5 | 派单工具 |  | √ | √ | X | 1、微伴提醒/微盛提醒，单独收费，均可定制二次开发 2、推宝可借助梦想合伙人中台深度开发
6 | 是否有大模型 |  | X | √ | X | 微盛的DS模型可直接用，但鱼快也可自行部署
7 | 是否可以自动回复 |  | X | X | √ | 微伴/微盛不具备且不建议自动回复 推宝的自动回复已在1V1群内使用
8 | 是否有封号风险 |  | X | X | √ | 腾讯的封号规则没有公开介绍 推宝反馈封号风险可控，且影响不大
9
10
三家对比重点结论： 微伴： 1、不能主动回复，没有大模型，派单工具仍需要其进行部分开发，存在时间风险。 2、自动回复需鱼快自行找第三方实施并承担所有风险 微盛： 1、不能主动回复，自带大模型，派单工具成熟，轻量二次开发以适应派单需求。 2、自动回复需鱼快自行找第三方实施并承担所有风险 推宝： 1、只具备企微收发信息的框架，但具备自动回复功能，已在鱼快1V1项目应用。
措施：
| 先决条件：长期大模型鱼快自研，需自动回复 | [5 empty] | 供应商成本 | 鱼快开发成本 | 周期 | 可控 | 可靠 | 拓展性 | 总论
| 方案1 | 微伴+(鱼快+推宝) | 1、微伴需二次开发派单模块（如一键跳转），会产生开发周期与费用 2、鱼快需开发大模型，配合微伴开发派单模块、系统部署 3、鱼快需找其他第三方配置自动回复机器人（推宝） |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
| 方案2 | 微盛+(鱼快+推宝) | 1、微盛需对派单模块按鱼快需求进行轻量修改 2、鱼快无需开发大模型，配合微盛完善派单模块，系统部署 3、鱼快需找其他第三方配置自动回复机器人（推宝） 4、长期运营后，鱼快可选择是否切换供应商 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
| 方案3 | 微伴+微盛+ (鱼快+推宝) | 1、微伴服务青岛车，微盛服务长春车 2、长期运营后，可逐步切换成微盛（微盛优势大概率会在使用过程中显现出来） 3.1、初步估算鱼快所需开发周期、成本为单一供应商1.5-2倍 3.2、鱼快开发内容涉及到二者公用的语义大模型，配合微伴开发派单模块，配合微盛更改派单模块、系统部署， 3.3、微伴需二次开发派单模块 3.4、微盛需更改派单模块 4、鱼快需找其他第三方配置自动回复机器人(推宝） |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 方案4 | 推宝+鱼快 | 1、只借助推宝的企微框架，大模型与派单模块均由鱼快开发 2、鱼快开发量较大，但可以保证数据安全，后续自主可控 3、鱼快无需开发配置自动回复机器人 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2
鱼快开发
|  | 内容 | 语义大模型开发 | 关键字识别开发 | 派单模块开发 | 派单模块对接 | 企微消息 数据对接 | 自动回复 企微群关系模块开发 | 自动回复功能 第三方采购 | 部署+测试联调 | 合计
|  | 人月 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 25.5
|  | 关联方 | 派单模块 二次开发费 | 派单模块 使用费 | 基础使用费 | 席位费 | 增值服务费1 | 增值服务费2 | 合计 | 语义大模型 开发 | 关键字识别 开发 | 派单模块 开发 | 派单模块 对接 | 企微消息 数据对接 | 自动回复 企微群关系模块开发 | 自动回复功能 第三方采购 | 部署+测试联调 | 合计 | 排序
| 方案1 | 微伴+(鱼快+推宝) | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.5 | 2
| 方案2 | 微盛+(鱼快+推宝) | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1
| 方案3 | 微伴+微盛+ (鱼快+推宝) | [7 empty] | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31.5 | 4
| 方案4 | 推宝+鱼快 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3